## Planification
Nicolas Paquette - GamByte: jeu d'échec et AI
No Tâche | Titre | Détails | Tâches préalables | Priorité | Difficulté | Temps (Minutes) | No Sprint | % Réalisation | Explication
1 | Affichage du menu principal | Boutons et informations du jeu - Se familiariser avec PyGame |  | essentiel | facile | 60 | 1 | 100%
2 | Gestion de la souris - Clique sur une case | Changer de page: selon le clique de la souris | 1 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
3 | Changement de page | Pour page de jeu et d'historique | 1,2 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
4 | Affichage de l'échiquier | Visualisation du jeu | 1,2,3 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
5 | Initialisation logique du jeu | Initialisation de l'objet Board contenant une matrice de Square |  | essentiel | facile | 30 | 1 | 100%
6 | Assignation des pièces à leur Square respectif de base | Création des objets Piece. Mettre la bonne sorte et la bonne quantité aux bonnes positions dans la matrice de Square | 5 | essentiel | facile | 20 | 1 | 100%
7 | Affichage des pièces sur l'échiquier | Selon leur position et leur sorte, afficher l'imagine correspondante sur l'échiquier | 4,5,6 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
8 | Gestion de la souris - Clique sur une case | Lorsqu'on clique sur une case, faire le lien avec l'objet Board et obtenir la position du Square (et d'une pièce au besoin) | 4,5,6 | essentiel | facile | 30 | 1 | 100%
9 | Tous les mouvements légaux des pièces | Effectuer la logique des mouvements disponibles pour chaque pièce | 6 | essentiel | moyen | 180 | 1 | 100%
10 | Vérification du mouvement des pièces | Doit vérifier si le chemin n'est pas obstrué, si la case de fin est vide ou non, si une pièce de la même couleur s'y trouve | 6,7,8,9 | essentiel | moyen | 120 | 1 | 100%
11 | Bouger une pièce sur l'échiquier | Si le mouvement est légal | 6,7,8,9,10 | essentiel | facile | 30 | 1 | 100%
12 | Click sur une pièce: affichage des mouvements possibles | Si la pièce appartient au joueur | 9,10 | souhaité | facile | 30 | 1 | 100%
13 | Cycle de jeu: alternance entre les deux joueurs | Le joueur avec les pièces blanches débute. Alternance entre les deux joueurs. Utilisation de la méthode ChooseMove() | 11 | essentiel | facile | 30 | 1 | 100%
14 | Intelligence Artificielle: Implémentation de l'algorithm Minimax | Implémentation de l'architecture minimax. Retourne la configuration du Board offrant les meilleurs résultats pour le AI, tout en offrant la moins bonne position pour l'autre joueur. | 13 | essentiel | moyen | 120 | 1 | 100%
15 | Évaluation de base de la position | Évaluation du score selon le nombre de pièces et leur valeur respective. N'est que le début de l'évaluation des positions. | 14 | essentiel | moyen | 30 | 1 | 100%
16 | Mouvement spéciaux: castling | Mouvement spécifique entre le roi et une tour, selon certaines conditions | 4,5,6,7,8,9 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
17 | Mouvement spéciaux: en passant | Capture fait par un pion seulement lors de certains cas | 4,5,6,7,8,9 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
18 | Mouvement spéciaux: promotion | Changement d'un pion en un autre type de pièce | 4,5,6,7,8,9 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
19 | Affichage du choix de promotion | Clique sur le choix de pièce désiré pour transformer le pion arrivé à une certaine position | 4,5,6,7,8,9 | essentiel | moyen | 45 | 1 | 100%
20 | Vérification d'échec | Regarde si le roi est attaqué | 11 | essentiel | facile | 60 | 1 | 100%
21 | Vérification d' échec et mat | Regarde si le roi possède une case de sécurité ou si l'attaque peut être bloquée | 11,20 | essentiel | facile | 45 | 1 | 100%
22 | Vérification: mouvement possible si roi en échec à cause du mouvement | Le mouvement d'une pièce ne peut pas causer le roi à devenir en échec | 11,20,11 | essentiel | moyen | 45 | 1 | 100%
23 | Enregistrer les coups joués | À chaque coup joué, enregistrer les positions dans une liste | 11 | essentiel | moyen | 60 | 2 | 100%
24 | Fin de jeu: capter les informations de jeu | Nombre de coups, nom du gagant, abandon ou échec et mat, etc. | 11 | essentiel | moyen | 45 | 2 | 100%
25 | Création de la base du donnée et connexion | MongoDB |  | essentiel | facile | 60 | 2 | 100%
26 | Sauvegarde d'une partie: sauvegarde d'un fichier JSON | Création de la structure du fichier JSON avec les informations reçues sur la partie et sauvegarde dans la BD | 25 | essentiel | moyen | 45 | 2 | 100%
27 | Affichage: des coups joués | Boîte contenant les coups jouées dans l'ordre | 23 | essentiel | moyen | 90 | 2 | 100%
28 | Visualiser les coups joués: reculer et avancer à travers la partie | Utiliser des boutons afin de bouger à travers la partie pour voir l'état de l'échiquier | 23 | essentiel | moyen | 120 | 2 | 100%
29 | Affichage : Historique | Création de la page d'historique |  | essentiel | facile | 30 | 2 | 100%
30 | Base de données: récupération des informations gérérales des parties jouées | Requête afin d'obtenir l'état, la date et le joueur ayant participé aux parties dans la base de données | 25 | essentiel | moyen | 45 | 2 | 100%
31 | Historique: afficher la liste des parties et de leur information | Affichage sous forme de liste. Bouton afin de visualiser la partie | 29,30 | essentiel | moyen | 60 | 2 | 100%
32 | Cliquer sur le bouton visualisation | Afficher la partie sauvegardée dans la base de données et possibilité de parcourir les coups joués | 29,30,31 | essentiel | moyen | 90 | 2 | 100%
33 | Affichage: Évaluation du AI | Dans le mode de visualisation de partie, afficher le score de l'engin d'échec | 14,15 | souhaité | facile | 30 | 3 | 100%
34 | Affichage: Bar de visualisation de l'avantage des joueurs | Barre verticale bougeant selon l'évaluation de l'engin afin de démontrer qui est en avance dans la position | 14,15 | souhaité | moyen | 60 | 3 | 0% | L'affichage du score représente déjà l'évaluation de la partie et l'écran est déjà assez chargée d'information
35 | Optimisation engin d'échec: structure des pions | Prendre en compte la connexion des pions dans l'évaluation des positions | 14,15 | souhaité | incertain | 60 | 3 | 100%
36 | Optimisation engin d'échec: 'heat map' des pièces | Prendre en compte les positions les plus avantageuses en général pour chaque type de pièce | 14,15 | souhaité | moyen | 60 | 3 | 100%
37 | Optimisation engin d'échec: sécurité du roi | Favoriser des positions protegeant le roi et évitant des situations ou des pièces sont pris au piège devant protéger le roi | 14,15 | souhaité | incertain | 60 | 3 | 100%
38 | Optimisation engin d'échec: table de transposition | Améliorer la rapidité de recherche des positions | 14,15 | optionnel | difficile | 180 | 3 | 0% | Tâche complexe: préfère me concentrer sur les autres tâches modifiant l'évaluation des positions plutôt que la vitesse
39 | Optimisation engin d'échec: livres d'ouverture | Offrir des séquences de positions connues dans la monde des échecs, offrant de bons résultats | 14,15 | souhaité | moyen | 60 | 3 | 100%
40 | Optimisation engin d'échec: Aide à la fin de partie | Favoriser des positions ou le roi ennemi est près du bord de l'échiquier, facilitant la victoire, entre autre | 14,15 | souhaité | incertain | 60 | 3 | 100%

## Sommaire
No Sprint | Nombre Tâches | Difficulté Moyenne | Temps requis (minutes) | 1 | 60
1 | 22 | 2 | 1190 | 1 | 45
2 | 10 | 4 | 645 | 1 | 45
3 | 8 | 7 | 570 | 1 | 45
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 1 | 20
|  |  |  | 1 | 45
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 5 | 900
|  |  |  | 5 | 600
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 5 | 600
|  |  |  | 5 | 150
|  |  |  | 1 | 45
|  |  |  | 1 | 45
|  |  |  | 1 | 45
|  |  |  | 5 | 225
|  |  |  | 1 | 60
|  |  |  | 1 | 45
|  |  |  | 5 | 225
|  |  |  | 5 | 300
|  |  |  | 5 | 225
|  |  |  | 1 | 60
|  |  |  | 5 | 225
|  |  |  | 5 | 450
|  |  |  | 5 | 600
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 5 | 225
|  |  |  | 5 | 300
|  |  |  | 5 | 450
|  |  |  | 1 | 30
|  |  |  | 5 | 300
|  |  |  | 7.5 | 450
|  |  |  | 5 | 300
|  |  |  | 7.5 | 450
|  |  |  | 10 | 1800
|  |  |  | 5 | 300
|  |  |  | 7.5 | 450